## 도서관 웹페이지_프로젝트
도서관 웹페이지_프로젝트
프로젝트 기간: 2021.07.07~08.25
공정 | 구분 | 세부내용 | 수행완료 (완료시 ○) | 누계 | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 비고
[5 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
[5 empty] | 07/09 | 07/16 | 07/23 | 07/30 | 08/06 | 08/13 | 08/20 | 08/25
사전 팀구성 | 팀구성 | 팀명선정 | ○ | 계획 | [8 empty] | 완료 | bar: 7월 1주차 07/09
수행 | bar: 7월 1주차 07/09
|  | 팀장선정 | ○ | 계획 | bar: 7월 1주차 07/09
수행 | bar: 7월 1주차 07/09
수행률 |  |  | 100%
기획 | 컨셉선정 | 사이트조사 | ○ | 계획 | [8 empty] | 완료 | bar: 7월 1주차 07/09
수행 | bar: 7월 1주차 07/09
|  | 기획의도 및 배경 | ○ | 계획 | bar: 7월 1주차 07/09 to 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 1주차 07/09
|  | 사이트 맵 구성 | ○ | 계획 | [8 empty] | 미완료 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
| 요구사항작성 | 요구사항작성 | ○ | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
| 일정관리 | 담당파트 선정 | ○ | 계획 | [8 empty] | 완료 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
|  | Gantt chart작성 | ○ | 계획 | bar: 7월 3주차 07/23
수행 | bar: 7월 3주차 07/23
수행률 |  |  | 100%
DB설계 | 개념설계 | 엔티티, 속성 구분 |  | 계획 | [8 empty] | 미완료 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
|  | 엔티티 속성정의서 작성 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
|  | 엔티티 관계정의서 작성 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
| 논리설계 | 매핑 규칙 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
|  | 정규화 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
|  | ERD 작성 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
| 물리설계 | 테이블 정의서 작성 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행 | bar: 7월 2주차 07/16
|  | DB에 작성 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행
| 프로세스 모델링 | 시나리오구성 (유스케이스) |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행
|  | 화면구성 (프로토타입) |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행
|  | 기능명세서 |  | 계획 | bar: 7월 2주차 07/16
수행
수행률 |  |  | 0%
코드작성 |  |  |  | 계획 | [8 empty] | #DIV/0!
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
수행률 |  |  | #DIV/0!
테스트 |  |  |  | 계획 | [8 empty] | #DIV/0!
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
수행률 |  |  | #DIV/0!
문서작성 |  |  |  | 계획 | [8 empty] | #DIV/0!
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
계획
수행
수행률 |  |  | #DIV/0!
격월간,제31권5호(2016년10월)-<br>계간,-제21권2호(2006년4월)<br>제19권3호(2004년9월)
Note on A1: 최학준: *DB계정 - id : cono - pw : 1234 * 계획색 - 오른쪽2번째 - 2 * 수행색 - 오른쪽2번째 - 1